Aneks nr 3
z dnia …...12.2022 r.
Do umowy nr 121/2022 z dnia 08.07.2022 r. w Pułtusku, której przedmiotem jest „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w powiecie pułtuskim na terenie gmin Pokrzywnica, Winnica, Świercze i Obryte obręb Tocznabiel (działki o nr ewid. 105 i 106) wraz z przygotowaniem ewentualnej prognozy oddziaływania na środowisko”.
zawarty pomiędzy Zamawiającym:
Powiatem Pułtuski z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk, NIP 568-16-18-062, REGON 130377729,
reprezentowanym przez Starostę Pułtuskiego – Jana Zalewskiego
Wicestarostę Pułtuskiego – Beatę Jóźwiak
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Pułtuskiego – Renaty Krzyżewskiej
a
TAXUS UL Sp. z o.o., ul. Ochocka 14, 02-495 Warszawa, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr KRS: 0000453849, NIP 522-300-43-74 REGON 141528884, kapitał zakładowy – 5 000 zł, reprezentowanym przez: Bogusława Popis – Prezesa zwanym dalej Wykonawcą,
§ 1
W związku z przesunięciem rozpoczęcia prac kameralnych i prac terenowych oraz otrzymaniem z gmin potwierdzonych informacji o terminie wyłożenia projektów dokumentacji w umowie:
§ 1 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie
W ramach etapu II w terminie od 01.01.2023 r. do 31.05.2023 r. Wykonawca:
1. dokona weryfikacji projektów uproszczonych planów urządzenia lasu zgodnie
   z wnioskami zainteresowanych właścicieli lasów zaakceptowanymi decyzją Starosty Pułtuskiego oraz zastrzeżeniami Nadleśniczego Nadleśnictwa Pułtusk,
2. sporządzi prognozę oddziaływania na środowisko i pisemnie przedstawi podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, przygotuje materiały i pisma konieczne do uzyskania stosownych opinii i uzgodnień, wystąpi do organów opiniujących - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz zapewni udział społeczeństwa,
3. kopie uzyskanych opinii i uzgodnień niezwłocznie przekaże do Starostwa Powiatowego
   w Pułtusku do Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
4. opracuje dokumentację, o której mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 umowy, zgodnie z zasadami określonymi w § 2 ust. 1 umowy, z należytą starannością,
5. nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi.

§ 2
Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.
§ 3
Aneks został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy
§ 4
Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: